山交发〔2017〕96号

山丹县交通运输局

关于印发《重点项目工程绩效考核管理办法》的通知

各重点项目建管办、代建、监理、施工及中心实验室：

为全面推动我县“6873”交通突破行动公路建设任务稳步落实，扎实推进各项任务的圆满完成，结合交通项目工程建设实际。经局务会研究，决定对各重点项目建管办、代建、监理、施工及中心实验室工作任务落实情况进行绩效考核和综合评分。现将《山丹县交通运输局重点项目工程绩效考核管理办法》印发你们，请认真遵照执行。

附件：1.《项目办绩效考核管理办法》

2.《驻地监理部绩效考核管理办法》

3.《施工单位绩效考核管理办法》

4.《中心试验室绩效考核管理办法》

山丹县交通运输局

2017年5月19日

抄送：县交投公司

山丹县交通运输局                          2017年5月19日印发

山丹县交通运输局

项目办绩效考核管理办法

为加强对项目工程的安全、质量、进度、环保等方面的管理工作，切实提升项目工程的管理水平，特制定本办法。本办法内容分为：人员管理、质量管理、进度管理、安全管理、文明施工环境保护管理、内业资料及档案管理、廉政建设等七方面内容。按月为考核周期，每月20日至30日开展一次绩效考核，考核组由业主和建管办组成。

一、人员管理

1、是否有对项目办、监理部及中心试验室人员的考勤表，所有人员是否实行请销假制度(请假由建管办批准)。对擅自旷工的，处以1000/天罚款。

2、到岗人员能力和水平是否满足工作岗位管理需求。

3、到岗人员不允许变更（建管办认为能力不能满足要求的除外）。如果变更，处以20万元/人的罚款。

二、质量管理

1、是否建立质量管理办法，制度是否健全。

2、对施工现场是否进行日常巡查管理。日常巡查施工现场是否做到规范化、程序化、标准化，每道工序进行巡查是否有记录，要保证每道工序符合设计与规范要求；巡查记录内容真实、有效；隐蔽工程要留存影响资料。

3、对每道工序是否制定符合规范的、可行性的动态（事前、事中、事后）质量控制措施和办法。

4、对各类原材料的进场实行是否实行报批制度，是否备案后使

用。

5、是否加强对质量通病的治理。

6、在质量创新创优方面是否采取有效的措施和办法。

7、是否落实首件认可制。

三、进度管理

1、是否每月制定施工进度计划和投资进度计划。

2、是否对施工单位上报的月施工进度计划落实情况进行上、中、下旬的检查，对未完成的计划是否出台相应的措施和办法进行调整。

3、是否根据各标段的具体情况，将总体目标细化为阶段目标，明确阶段目标中的控制性工程和节点工程。

四、安全管理

1、是否建立健全安全管理制度，安全责任是否落实到人。

2、是否签订安全目标责任书，建立对施工单位的安全检查及隐患排查台帐，并实行闭合管理。

3、是否对施工安全生产经费的使用和落实情况进行检查。

4、是否定期对施工、监理单位开展“平安工地”考核评价，其资料是否真实、齐全。

5、是否编制项目安全应急预案。

6、安全资料是否齐全，能够满足上级部门安全检查的要求。

五、文明施工环境保护管理

1、是否对施工单位制定的文明施工措施落实情况进行检查，以及对施工过程中的持续跟踪检查。

2、是否对施工单位在施工过程中的劳动保护进行核查，并及时填写核查记录。

3、是否成立环保工作小组，主动开展相关活动。并建立环保责任制度，采取有效措施，防止在生产建设活动中产生污染和危害。

六、内业资料及档案管理

1、是否严格落实收发文制度。

2、施工管理日志真实、规范。

3、相关内业资料是否按照档案管理要求及时归档。

4、档案存放条件符合要求，防潮、防蛀，并配备消防设施。

七、廉政建设

1、全体工作人员要讲实效、办实事，不搞形式主义；要勤俭节约，不铺张浪费。

2、不得接受施工单位和监理单位任何形式的宴请、红包及其它有价证券。

3、严禁利用职务之便“吃、拿、卡、要、报”。

本绩效考核以检查评分表的形式进行， 评分表总分值为100分，考核等级分为：优良、合格、不合格。60分以下为不合格，60分及其以上80分以下为合格，80分及其以上为优良。考核办法采取处罚措施，每期考核等级不合格的建设管理办公室将处罚两万元，并进行通报批评；连续三次考核定级为不合格的，建设管理办公室将约谈单位负责人。

山丹县交通运输局

驻地监理部绩效考核管理办法

为加强监理单位对工程质量、安全、进度、环保等方面的管理工作，切实提升驻地监理部的管理水平，更好地为工程项目服务，特制定本办法。办法内容分为：人员管理、质量管理、进度管理、安全管理、文明施工与环境保护、内业资料及档案管理、廉政建设等七方面内容。按月为考核周期，每月20日至30日开展一次绩效考核，考核组由业主和建管办组成。

一、人员管理

1、是否有对施工单位人员的考勤表，监理部所有人员实行请销假制度(经项目办签字同意后报建管办批准)。对擅自旷工的，处以1000元/天的罚款。

2、驻地监理部到岗人员能力和水平满足本岗位管理要求。

3、到岗人员不允许变更（建管办认为能力不能满足要求的除外）。如果变更，处以20万元/人的罚款。

二、质量管理

1、是否建立质量管理办法，制度是否健全。

2、是否对施工单位上报的各项报告、技术方案均应进行认真审查。

3、开工前是否对施工单位人员、设备、材料等进行检查。

4、是否参加施工单位的技术交底，并对技术交底内容进行审查。

5、是否要求施工现场做到的规范化、程序化、标准化；对每道工序是否进行检查验收并签字，以保证每道工序符合设计与规范要求;监理日志记录的内容是否真实、有效。

6、是否对隐蔽工程和重要工序进行全过程旁站，留有影像资料。

7、对各类原材料的进场是否进行抽检，不合格原材料坚决清理出场，对外委试验是否进行见证。

8、是否按要求落实首件认可制。

三、进度管理

1、是否审查施工单位的施工进度计划，以确保计划的合理性。

2、是否对施工单位施工进度进行上、中、下旬检查落实，对未完成的计划是否出台相应的措施和办法进行调整。

3、是否根据各标段的具体情况，将总体目标细化为阶段目标，明确阶段目标中的控制性工程和节点工程。

4、是否对施工单位投入的人员、设备、材料等要素进行检查，确保计划的有效落实。

四、安全管理

1、是否根据自身特点制订“平安工地”建设活动方案。

2、是否定期召开安全生产会议。

3、是否对施工单位编制的安全方案进行审查。

4、是否定期对施工单位“平安工地”活动开展情况进行检查，并按考核标准进行考核评分。

5、是否定期对施工单位进行安全检查，对检查中发现的问题是否下发整改通知，整改资料是否闭合。

6、是否对施工单位安全经费的使用情况进行检查，以确保安全经费的投入。

五、文明施工与环境保护管理

1、是否对施工单位施工组织设计中的文明施工与环境保护方案进行认真审查。

2、监理工程师是否随时检查施工单位制定的环境保护措施的落实情况。

3、在施工单位发生破坏环境的行为是否进行制止，并给予处罚。

六、内业资料及档案管理

1、是否编制了监理计划和监理实施细则，内容是否切实可行。

2、是否按要求填写监理日志，内容是否真实、有效。

3、是否对施工单位的内业资料进行检查，对发现的问题是否提出书面整改意见，整改情况是否闭合。

4、对施工单位上报的各项资料是否及时进行审查，对施工单位的资料是否进行检查并及时签字。

5、驻地监理部的内业资料收集是否真实、及时、有效。档案存放条件符合要求，防潮、防蛀，并配备消防设施。

七、廉政建设

1、业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不损害业主利益，不违反工程建设管理规章制度。

2、不得接受施工单位及材料供应商任何形式的宴请、红包或其它有价证券。

3、严禁利用职务之便“吃、拿、卡、要、报”。

本绩效考核以检查评分表的形式进行， 评分表总分值为100分，考核等级分为：优良、合格、不合格。60分以下为不合格，60分及其以上80分以下为合格，80分及其以上为优良。考核办法采取处罚措施，每期考核等级不合格的建设管理办公室将处罚两万元，并进行通报批评；连续三次考核定级为不合格的，建设管理办公室将约谈单位负责人。

山丹县交通运输局

施工单位绩效考核管理办法

为顺利实施S315花草滩至焉支山景区旅游公路建设项目总体施工目标，进一步提高工程质量和施工管理水平，充分调动施工单位的主观能动性，保质保量完成工程建设任务，特制定本办法。本考核办法包括：人员履约、质量管理、进度管理、安全管理、文明环保管理、农民工工资保障、廉政建设、内业及档案管理等八方面。按月为考核周期，每月20日至30日开展一次绩效考核，考核组由业主和建管办组成。

一、人员履约

1、施工单位要对管理人员按照合同文件规定的人员每天进行考勤检查，并将其结果填入检查表。

2、项目主要管理人员实行请销假制度(请假经驻地总监同意签字后报建管办批准)，对擅自旷工的，处以10000元/ 天罚款。

3、各岗位人员工作能力要满足岗位要求。

4、到岗人员不得变更（建管办、项目办、监理部认为能力不能满足要求的除外）。如果变更，处以50万元 /人罚款。

二、质量管理

1、建立质量保证组织机构，建立健全质量保证体系，明确各部门岗位职责。

2、制定各分部分项工程质量保证措施措施。

3、定期组织全面质量检查，召开质量例会。

4、严格执行技术交底制度，相关人员签字手续齐备。

5、严格按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计。

6、对各类原材料的进场实行报批制度，实行先备案后使用。对原材料进行检验或抽样复验，不合格原材料坚决清理出场，检验记录完整，签字手续完备。

7、严格关键工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和验收登记记录。

8、试验检测方法和检查频率应符合规范和设计要求；各分项、分部和单位工程质量评定和验收执行须符合规定要求。

三、进度管理

1、根据年度施工进度计划，编制每月施工进度计划。

2、当实际施工进度与计划有偏差时，要制定相应的措施和办法，对施工进度计划进行及时调整。

3、材料供应、机械设备投入、人员投入要能满足施工进度计划需求。

4、明确完成进度计划中的控制性工程和关键节点工程，并采取有效措施，确保控制性工程和节点工程的顺利实施。

四、安全管理

1、建立安全领导小组，明确各岗位安全职责，逐级签订安全生产责任书。

2、建立安全生产管理制度，制度应具有针对性、可操作性和时效性。

3、制定“平安工地”建设方案，方案编制要有具体内容、时间节点、阶段目标，并严格实施。

4、足额配备安全管理人员，特种作业人员持证上岗。

5、制定安全例会制度和检查制度，每月按时召开安全生产例会，定期开展安全检查。

6、按照规定编制临时用电方案，方案要详细可行。

7、按要求编制危险性较大工程专项施工方案，方案中安全措施要具有操作性。

8、制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案，对进行应急预案演练。

9、制定安全生产费用管理制度，建立安全经费使用台账。

五、环境保护及文明施工

1、建立环境保护组织机构，制定有效的环境保护措施，并配备专人开展环保工作。

2、项目部、拌合站以及施工现场环境保护符合要求。

3、施工运料车要进行覆盖，现场经常洒水，保持地面见湿。

4、施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用房、仓库、料具，动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设和埋设整齐。

5、施工现场的材料必须在规定场地码放，设立标牌，划分相应的责任区，并指定责任人负责。

六、农民工工资保障

1、与所有农民工签订劳务合同。

2、建立实名制台账，台账要真实全面。

3、建立农民工工资专用账户，预存工资款，保证专款专用。

4、按时足额发放农民工工资。

七、廉政建设

1、全体工作人员要讲实效、办实事，不搞形式主义。

2、要勤俭节约，不铺张浪费。

3、不得向监理、项目管理、业主相关工作人员公款请客送礼。

4、严格遵守财会制度和人事管理制度。

八、内业资料及档案管理

1、设置专人负责资料管理，及时分类、整理并按要求归档。

2、档案存放条件符合要求，防潮、防蛀，并配备消防设施。

3、内业资料要填写规范，不得出现涂改，做到干净整洁，及时归档。

4、施工日志要填写及时、准确、真实。

5、收发文登记制度健全，收文、发文均应有相应记录。

本绩效考核以检查评分表的形式进行， 评分表总分值为100分，考核等级分为：优良、合格、不合格。60分以下为不合格，60分及其以上80分以下为合格，80分及其以上为优良。考核办法采取处罚措施，每期考核等级不合格的建设管理办公室将处罚两万元，并进行通报批评；连续三次考核定级为不合格的，建设管理办公室将约谈单位负责人。

山丹县交通运输局

中心试验室绩效考核管理办法

为中心试验室工作有序、有效的开展，更好的为工程做好试验检测工作，特制定本办法。本办法内容分为:人员管理、试验室管理、工程质量监控管理、内业资料及档案管理、廉政建设等五方面内容。本考核办法按月为考核周期，每月20日至30日开展一次绩效考核，考核组由业主和建管办组成。

一、 人员管理

1、根据本项目特点，中心试验室应按要求配备2名检测工程师（以下简称检师）和4名检测员。检测员和检测工程师分别必须持有效证件上岗；到岗人员能力和水平满足本岗位管理要求。

2、人员必须按照合同要求如数到位，严格执行请销假制度(经项目办同意签字后报建管办批准)，对擅自旷工的，处以500元/天的罚款。

二、试验室管理

1、仪器设备须定期进行校准或检定。

2、实验仪器、设备应保管妥善，及时维修，保证试验检测工作正常进行。

3、中心试验室应有预控性，应能做到提前为施工管理的试验检测工作有力的技术支持与指导。

4、中心试验室应每月进行一次质量大检查，并及时形成通报文件下发。

5、 制定本项目检测方法及检测频率，试验方法应按试验规程要求执行。

6、中心试验室应实行盲样管理制度。

7、不得擅自以中心试验室的名义接受其他单位的委托进行检测或未经建管办或项目办的书面允许，以中心试验室名义对外出具检测报告（每发现一次给予10000元处罚）。

三、工程质量监控管理

1、中心试验室应加强对施工现场的巡视。发现问题应及时向项目办进行汇报，并及时向驻地监理部通知。

2、发现严重质量问题应及时向建管办汇报并同时向项目办汇报。

3、对现场抽查不合格的材料、半成品等，应及时下发问题整改单（报项目办、驻地办）。

4、对施工、监理机构试验检测管理到位。

5. 对施工现场明显质量问题未及时发现或视而不见，或因中心试验室工作原因发生质量问题或隐患每发生一次罚款5000元。

四、内业资料及档案管理

1、中心试验室应统一全线试验用表和检测用表等。

2、定期编制试验室工作计划；对每期专项检查形成报告，及时提交各项检测报告。

3、试验室档案资料应设专人保管；健全试验室管理制度，台账

齐全。

4、档案存放条件符合要求，防潮、防鼠、防蛀虫，并配备消防设施。

5、试验室档案资料应及时、准确，规范归档。

五、廉政建设

1、授权负责人应与每位试验检测人员签订廉政合同；

2、严禁与施工、监理机构发生经济往来，严禁有损害业主利益的现象发生。

3、严禁存在“吃拿卡要”现象。

4、不得出现弄虚作假、串通舞弊等现象。

本绩效考核以检查评分表的形式进行， 评分表总分值为100分，考核等级分为：优良、合格、不合格。60分以下为不合格，60分及其以上80分以下为合格，80分及其以上为优良。考核办法采取处罚措施，每期考核等级不合格的建设管理办公室将处罚两万元，并进行通报批评；连续三次考核定级为不合格的，建设管理办公室将约谈单位负责人。

以上4个绩效考核办法自2017年5月发布日开始执行。