青海西互高速公路管理有限公司安全

生产费用计量支付管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强公路工程安全生产费用管理，规范安全生产费用的使用，保障施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理办法》等有关法律法规和交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》、财政部和国家安全生产监督部门《企业安全生产费用提取和使用管理办法》、省厅《关于印发<青海省公路水运建设工程安全生产费用管理办法>的通知》(青交安〔2018〕262号)、《青海交通投资有限公司<安全生产费用计量支付管理办法>的通知》规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 依法进行招投标的公路工程建设项目应遵守本细则。

第三条 本办法所称公路工程安全生产费用(以下简称安全生产费用)是指由公路工程建设单位(以下简称公司)列支，公路工程施工企业(以下简称承包人)按照相关规定和标准使用，专门用于安全生产的资金。

第四条 安全生产费用按照规范计取、合理计划、据实计量、确保需要的原则进行管理。

安全生产费用不得作为投标的竞争性报价，施工阶段实行专款专用，任何单位或者个人不得擅自侵占或者挪用。

第五条 公司按照国家和省有关规定单列安全生产费用，且不得低于最低标准，并加强对安全生产费用的监督管理。

第六条 承包人按照国家和省有关规定以及合同约定规范使用安全生产费用，禁止采用虚报等手段套取安全生产费用。

第七条 公路工程监理单位(以下简称监理人)对承包人安全生产费用的计划、使用、计量等进行监理，监督承包人按照国家和省有关规定以及合同约定组织安全生产。

第二章 费用的计取和使用范围

第八条 公司在编制公路工程招标文件时，按照国家和省有关规定，结合项目实际情况，充分考虑和合理确定项目所需的安全生产费用比例。房建工程安全生产费按照房建工程业主控制价的2%计列，其他工程安全生产费按发包人发布的业主控制价的1.5%计列。国家和省对公路工程相关附属设施安全生产费用的计取比例另有规定的，从其规定。

第九条 安全生产费用按照以下范围使用(具体使用范围详见清单附件)：

(一)设置、完善、改造和维护安全防护设施设备(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防地质灾害、通风、临时安全防护等设施设备支出；

(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和演练支出；

(三)重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

(四)安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出;

(五)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

(六)安全生产宣传、教育、培训支出；

(七)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

(八)安全设施及特种设备检测检验支出；

(九)安全警示、警告标志、标牌等购买、制作、安装及维护的费用；

(十)消防投入费用；

(十一)其他与安全生产直接相关的支出。

第十条 承包人应当将除本办法第九条所列安全生产费用范围以外的其他费用计入工程量清单其他相应子目综合单价中，不得在安全生产费用中计取，具体包括：

(一)承包人为施工人员办理的团体人身意外伤害险或个人意外伤害险费用；

(二)承包人为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险费用；

(三)工地临时办公、宿舍、食堂等现场办公设施为达到安全要求所需费用；

(四)合同工程量清单中已经单列或包含在100章内的与安全生产费用支出的费用；

(五)按照“三同时”要求，初期投入的安全设施费用；

(六)除公司与监理人共同认定外，施工现场与外界的隔离、围挡设施费用以及为保证施工期间交通安全而设置的临时安全设施和标志、标牌费用；

(七)公司与监理人共同认定的其他不列入安全生产费用支出的费用。

第三章 费用的使用与支付

第十一条 承包人按照合同约定和要求，在开工前编制安全施工技术措施，制定安全生产费用年度分解计划、使用范围、具体支付细目，并报监理审核，公司核备，同意后实施。

第十二条 监理人按照国家和省有关规定开展安全生产监理工作，发现承包人未落实安全生产费用或者施工现场存在安全隐患需要加大安全生产费用投入的，应当要求承包人改正，承包人拒不改正的，监理人可以下发停工令，并及时向公司报告。

第十三条 公司建立安全生产费用监督检查制度，定期对承包人的安全生产费用使用情况进行监督检查，每季度和安全生产费用计量前现场检查不少于一次。同时公司安全管理部将对各参建单位的安全生产经费投入情况进行不定期抽查。

第十四条 工程实施过程中，承包人依据招标文件要求和监理人审核同意后的安全生产费用使用计划，按工程进度投入使用。结合公司工程项目建设工期的实际情况，针对开工项目，在施工单位进场后，可预付安全生产费用总额的25%，购置必要的安全生产设施设备和落实前期安全生产要求。申报第二期安全经费时首先要提供预付的首期经费使用情况的发票、现场安全设施投入情况的影像资料等，承包人安全生产费用中期计量申请支付表，经承包人设立的安全专职管理部门安全总监与项目经理签字并盖章后，报送监理人审核。

第十五条 中期安全生产经费采用实报实销的计量方式，承包人在中期安全生产经费投入每次达到费用总额的15%左右后即可进行申报，严禁突击申报，申报时要附经费使用情况的发票(注明用于西互项目)、现场安全设施投入情况的影像资料等。在每期安全生产经费审批完后及时将支付报表装订成册后返还至公司安全管理部，公司安全管理部上报交投公司安质部备案。对于附属工程根据项目安全生产经费总额中期安全生产经费的计量比例可适当上调，具体上调幅度由公司决定。

第十六条 监理人收到承包人报送的安全生产费用计划投入使用报表、中期计量申请支付表(附凭证、纪要、协议等)和下半年使用计划后，尽快对所报安全经费进行审批，完成审核工作后及时返还承包人。

第十七条 公司安全管理部收到承包人的安全生产费用计量报表后，应对承包人上报的安全生产费用计量报表认真审核，切实把好审核关，及时完成监督检查和审核签字盖章工作，然后将支付报表返还至承包人。承包人支付报表上报时间为15日前，公司安全部在监督检查和审核中发现承包人未开展平安工地自查考核评价或复核考核评价不达标，限期整改后仍不能达标的，则按违约处理。

第十八条 公司安全管理部对各施工合同段上报的安全生产费用计量报表在7个工作日内抽查审核签字盖章，然后报公司项目主管领导审批。审批后的安全生产费用纳入施工单位当月本期工程价款支付报表中。

第十九条 各参建单位的安全生产经费必须在交工验收合格证书下发前一个月内完成计量，逾期未完成的，公司将根据实际情况对本部分费用进行扣除。

第二十条 安全生产费用的计量与支付采用现场计量为主，现场计量与总额包干相结合的方式进行。

第二十一条 能够以具体单位数量进行计量的安全生产费用，采用现场计量、据实支付的方式，进行计量与支付。计量凭证包括发票、工程结算单、设备台班结算单、设备租赁合同、纪要、有效协议等。所有凭证应当清晰可辨，并经承包人安全总监验收，项目经理确认，监理人审核，公司认可。

第二十二条 采用现场计量、据实支付方式进行计量与支付的安全生产材料或者能够形成固定资产的设施、设备，能够重复使用的，应当仅计摊销费用，具体摊销次数依据合同约定确定。合同未约定的，由监理人根据实际情况进行确定或者扣除残值后计列。

第二十三条 无法以具体单位数量进行计量的，或者采用具体单位数量计量难度较大的安全生产费用，按有关有效协议或由公司、监理、施工单位会议研究形成的纪要可以采用总额包干、分期支付的方式进行计量与支付。承包人须提供安全生产费用使用人签字、影像等材料，并经承包人安全总监验收，项目经理确认，监理人审核，公司认可后按要求办理。

第二十四条 承包人在此基础上增加安全生产费用以满足工程施工安全需要，则承包人在报价的工程量清单细目中予以考虑，公司不再另行支付。已经按照相关规定落实安全生产措施，但经核查安全生产费用实际投入少于合同工程量清单中安全生产费用总额，经监理人核实，公司安全管理部核查，发包人依据实际投入进行支付；安全生产费用实际投入多于合同工程量清单中安全生产费用总额，超出部分不予支付。

第二十五条 发生增做或重大设计变更，承包人安全生产费用实际支出超过合同约定的安全生产费用总额的，发包人对超出的安全生产费用不予支付。

第二十六条 承包人依法将工程进行分包的，分包合同中应当明确由分包人实施的安全措施、分包工程安全生产费用及支付等条款。承包人进行劳务合作的，劳务合作过程中所发生的安全生产费用由承包人承担。

第四章 监督管理

第二十七条 安全生产费用由公司统一监督管理，单独计量审批。各承包人报送的安全生产费用中期计量支付报表，未经公司安全管理部审核签字不准纳入施工单位的当月本期工程价款中。安全生产费用不得突击申报。承包人已按计划要求使用了安全生产费用，但未按规定时限报送安全生产费用中期计量支付申请报表，则后期不再累计补充计量。

第二十八条 承包人未落实安全生产措施，监理人核查不严擅自签字计量安全生产费用，公司可以责令暂停施工或者暂停支付工程款，情节严重的对承包人和监理人，依据招标文件分别按违约处理，同时责令监理人、承包人限期完成整改。

第二十九条 安全生产费用使用做到有据可查，有迹可循，真正体现安全生产费用的实效性、及时性和可追溯性。公司未按照本细则规定和要求计取、使用、计量与支付安全生产费用的，由公司讨论研究进行问责处理。

第三十条 对于突击申报安全经费的单位，公司将拒绝计量，责令整改。

第三十一条 公司安全管理部按照有关规定及时处理安全生产费用计取、使用、计量与支付过程中的投诉与举报。

第五章 附则

第三十二条 进行首期安全生产费用预付计量时使用安全生产费用计划申报表和安全生产费用使用审批表，之后每一期安全

生产费用均采用实报实销，用安全生产费用中期计量支付申请表进行计量。

第三十四条 本办法由青海西互高速公路管理有限公司安全

管理部负责解释，自印发日起施行。

附件：1.安全生产费用使用范围清单表

- 2.安全生产费用计划申报表

- 3.安全生产费用使用审批表

- 4.安全生产费用中期计量支付申请表

- 5.中期安全生产费用支付单

- 6.安全生产费用年度分解使用清单计划表

青海西互高速公路管理有限公司综合管理部       2019年9月6日印

附件：1

安全生产费用使用范围清单表

| 序号 | 费用大类 | 安全生产费用使用细目 | 计量支付方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设置、完善、改造和维护安全防护设施设备费用支出 | ①施工现场安全防护费。安全防护设施包括：临边、临口、临水等危险部位防坠、防滑等设施：防止物体、人员坠落而设的安全网、棚；其他与工程有关的交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防汛、防地质灾害、有害气体监测、通风、临时安全防护等。 ②警示、照明等灯具费。警示、照明等灯具包括：施工车辆、机械、构造物的警示灯、危险报警闪光灯、施工区域内夜间警示灯、照明灯等灯具。 ③警示标志、标牌费。警示标志、标牌：各类警告、提醒、指示等。 ④安全用电防护费。安全用电防护设施包括：各种用电专用开关、室外使用的开关、防水电箱、高压安全用具、漏电保护等设施。 ⑤施工现场围护费。施工现场围护设施包括：改扩建工程施工围挡：施工现场高压电塔、杆围护；施工现场光缆围护等。对施工围挡有特殊要求路段的围挡费用不在此列。 ⑥其他安全防护设备与设施费。其他安全防护设备与设施的完善、改造和维护等费用。 | 现场计量、按实支付 |
| 二 | 配备、维护、保养必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出以及应急演练费用支出 | ①应急救援器材与设备的配备(或租赁)、维护、保养费，器材及设备包括：灭火器、消防斧等小型消防器材；急救箱、急救药品、应急灯具、救援梯、救援绳等小型救生器材与设备。消防车、救护车等大型专业救援设备所发生的相关费用不在此列。 | 现场计量、按实支付 |
|  |  | ②应急演练费。由建设单位或施工单位依据应急预案，模拟应对突发事件组织的应急救援活动中， 应由施工单位自行负责的全部费用。 | 总额包干、分期支付 |
| 三 | 对重大风险源、重大事故隐患进行辨识、评估、监控、监管和整改费用支出 | ①重大风险源和事故隐患评估费。由建设单位、相关行政主管部门组织的或者施工单位委托专业安全评估单位对项目有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、评估所发生的相关费用。 ②重大风险源监控费。对项目重大风险源进行日常监控所发生的相关费用。施工监控不在此列。 ③重大事故隐患整改费。根据建设单位、相关行政主管部门或者专业安全评估单位出具的评估报告，对重大事故隐患进行整改所发生的相关费用。 ④危化品的储存、使用、防护费用。 | 总额包干、分期支付 |

安全生产费用使用范围清单表

| 序号 | 费用大类 | 安全生产费用使用细目 | 计量支付方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四 | 安全生产检查、评价、咨询和标准化建设费用支出 | ①日常安全检查费。施工单位专职安全员日常安全巡视所发生的车辆与相关器材使用费，车辆与器材的购置费用不在此列。 ②专项安全检查费。施工单位聘请专业安全机构或专家对项目安全生产过程中的特殊部位、特殊工艺、特别设备的施工安全检查所支付的相关费用。 ③安全生产评价费。施工单位聘请专业安全机构或专家对项目专项施工方案、风险评估进行讨论、论证、评估、评价所支付的相关费用，不包括新建、改建、扩建项目安全评价。 ④安全生产咨询、风险评估费。施工单位就安全生产工作中存在的问题向相关专业安全机构、咨询单位或专家进行咨询所支付的相关费用。按规定开展施工安全风险评估管理费用。 ⑤安全生产标准化建设费。施工单位按照有关规定或者建设单位指定开展安全生产方面的标准化建设费用包含“平安工地”建设。 | 总额包干、分期支付 |
| 五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品费用支出 | ①安全防护物品配备费。施工单位根据有关规定在日常施工中必须配备的安全帽、安全绳(带)、手套、雨鞋、工作服、口罩、防毒面具、防护药膏等安全防护物品的购置费用。 ②安全防护物品更新费。施工单位对安全防护物品的正常损耗进行必要补充所产生的费用。 | 现场计量、按实支付 |
| 六 | 安全生产宣传、教育、培训费用支出 | ①“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训费用。 ②安全生产宣传费。包括制作安全宣传标语、条幅、图片、视频等宣传资料所发生的费用。 ③安全生产教育培训费。包括施工单位对施工人员进行安全技术交底、安全操作规范培训、安全知识教育等支出的课时费；购置编印安全生产书籍、刊物、影像费用；安全知识竞赛、技能竞赛，安全专题会议等活动费用；安全经验交流、现场观摩等费用；配备给专职安全人员使用的相机、电脑等物品费用。 | 总额包干、分期支付 |

安全生产费用使用范围清单表

| 序号 | 费用大类 | 安全生产费用使用细目 | 计量支付方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七 | 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的应用推广费用支出 | ①增设隧道门禁系统，隧道内风险控制监控系统，桥梁作业面远程监控系统等所发生的相关费用。 ②应用科技信息平台，使用“互联网+安全”管理系统等所发生的相关费用。 | 总额包干、分期支付 |
| 八 | 安全设施及特种设备检测检验费用支出 | ①安全设施检测检验费。施工单位对拟投入本项目的安全设施送交或邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。 ②特种设备检测检验。施工单位根据有关规定对拟投入本项目的特种设备邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。 ③特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验费，设备维修养护费用。 | 现场计量、按实支付 |
| 九 | 其他安全生产费用支出 | ①办公用品费。专职安全员办公用计算机、照相器材等办公必须的设备配备费用。 ②雇工费。为保障施工安全，对施工现场进出口部位进行交通管制而雇佣交通协管员进行看护所支出的人工费用。 ③其他费用。招投标时不可预见的，在施工过程中经建设单位与监理单位认可，可在安全生产费用中列支的其他与安全生产直接相关的费用。 ④安全生产奖励费用。发给专职安全员工资总额以外的安全目标考核奖励，“平安工地”考核奖励以及安全生产工作先进个人、集体的奖励。 ⑤建设单位和监理单位共同认定的其他安全 生产费用。 | 现场计量、按实支付 |

附件：2

施-1

安全生产费用计划申报表(首期)

施工单位：

监理单位：                                       编号：

| 序号 | 安全经费使用用途/安全物品名称 |  | 数量 | 计划金额 |  | 计划用款时间 |  | 完成计划日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全总监 |  | (签字) 年 月 日 |  |  | 项目经理 |  | (签字) 年 月 日 |  |
| 安全监理工程 师审批意见 |  | (签字) 年 月 日 |  |  | 总监理工程 师审批意见 |  | (签字) 年 月 日 |  |
| 公司安全管理 部意见 |  | (签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 公司分管领导意见 |  | (签字) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件：3

施-2

安全生产费用使用审批表(首期)

施工单位：

监理单位：                                                编号：

| 结算申报 | 致 ： 根据安全生产费用使用规定，现上报第＿＿期安全生产费用使用报表，本次申请审批金额共计＿＿＿＿元(大写：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿)，占安全经费总额＿＿＿＿＿＿＿(大写＿＿＿＿＿＿＿)的＿＿%。一式4份，请予以审核。 项目经理：(签章) 日期： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全监理意见 | (签字) 年 月 日 | 总监理意见 | (签字) 年 月 日 |
| 公司安全管理部意见 | (签字) 年 月 日 |  |  |
| 公司分管领导 | (签字) 年 月 日 |  |  |
| 说明 | 1.安全经费(首期)审批应附以下材料：安全生产费用计划申报表；2、在进行第二期安全生产经费计量时应同时上报首期安全经费使用情况的发票、销货清单、影像资料等。 |  |  |

附件：4

安全生产费用中期计量支付申请表

公司安全管理部:                              负责人：

监  理  单  位：                             负责人：

施  工 单   位：                             负责人：

编报时间：

附件：5

中期安全生产费用支付单

项目名称：                                 合同编号：

截止日期：                                 支付编号：

监理单位:                                  施工单位：  (盖章)

| 安全生产 费用 | 合计 | 1、设置、完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出 | 2、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出 | 3、安全生产检查与评价支出 | 4、重大危险源、重大事故隐患评估、监控、整改支出 | 5、安全技能培训及进行应急救援演练支出 | 6、其他与安全生产直接相关的支出 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上期末 支付累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期支 付累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全总监 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 驻地监理 工程师 |  |  |  | 安全监理 工程师 |  |  |  |  |
| 总监理工程师(签字、盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司安 全管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司分管领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报表一式4份，返存公司安全部二份、监理、施工各一份

附件：6

安全生产费用年度分解使用清单计划表

| 序号 | 费用大类 | 使用细目 | 年度计划费用(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上半年 | 下半年 | 小计 |
| 1 | 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出 ( )元 | ①“四口”“五临边”等防护、防滑设施 |  |  |  |
|  |  | ②防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等 |  |  |  |
|  |  | ③安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护 |  |  |  |
|  |  | ④特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验，设备维修养护 |  |  |  |
|  |  | ⑤其他安全防护设施、检测设施、设备 |  |  |  |
|  |  | 第一章合计 |  |  |  |
| 2 | 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出 ( )元 | ①各种应急救援设备及器材，急救药箱及器材 |  |  |  |
|  |  | ②安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 |  |  |  |
|  |  | ③其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具 |  |  |  |
|  |  | 第二章合计 |  |  |  |
| 3 | 安全生产检查与评价支出( )元 | ①日常安全生产检查、评价、咨询 |  |  |  |
|  |  | 聘请专家参与安全检查和评估 |  |  |  |
|  |  | 第三章合计 |  |  |  |
| 4 | 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出( )元 | ①对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管 |  |  |  |
|  |  | ②化学性物品储存、使用、防护 |  |  |  |
|  |  | ③对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询 |  |  |  |
|  |  | 第四章合计 |  |  |  |
| 5 | 安全技能培训及进行应急救援演练支出( )元 | ①“三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训 |  |  |  |
|  |  | ②内部组织的安全技术、知识培训教育 |  |  |  |
|  |  | ③组织应急救援演练 |  |  |  |
|  |  | 第五章合计 |  |  |  |
| 6 | 其他与安全生产直接相关的支出( )元 | ①召开安全生产专题会议等相关活动 |  |  |  |
|  |  | ②举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 |  |  |  |
|  |  | ③安全经验交流、现场观摩 |  |  |  |
|  |  | ④购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料 |  |  |  |
|  |  | ⑤配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 |  |  |  |
|  |  | 第六章合计 |  |  |  |
| 安全生产费用总额 ( )元 |  | 年度计划费用 |  |  |  |
| 有效合同价(元) |  |  |  |  |  |
| 占用比例 |  |  |  |  |  |

(以此本表对半年安全生产费用使用计划再分解细化，使用的具体细目涉及段落、部位、数量、单价等可补充表格说明)

编制申请人(施工单位签字盖章)：

安全监理工程师(审核意见签字)：

总监理工程师(审核意见签字盖章)

公司安全管理部核备(意见签字盖章)：

第一章：设备、设施支出

| 序号 |  | 子目名称 | 单位 | 半年计划 |  | 本期完成 |  | 合价 (万元) | 附件 计量、凭证编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 单价 |  |  |  |
| 一、设置、完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出 | 1 | “四口”“五临边”等防护、防滑设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安全警示、警告标示、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维修、维护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 特种设备、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等检测检验，设备维修养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 其他安全防护设施、检测设施、设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 |  | 子目名称 | 单位 | 半年计划 |  | 本期完成 |  |  | 合价 (万元) | 附件 计量、凭证编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 |  | 单价 |  |  |  |
| 二、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出 | 1 | 各种应急救援设备及器材、救生衣、圈，急救药箱及器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 其他专门为应急救援所需而准备的物资、专用设备、工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二章：应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出

第三章：安全生产检查与评价支出

| 序号 |  | 子目名称 | 单位 | ()半年计划 |  | 本期完成 |  | 合价 (万元) | 附件 计量、凭证编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 单价 |  |  |  |
| 三、安全生产检查与评价支出 | 1 | 日常安全生产检查、评价、咨询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 聘请专家参与安全检查和评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四章：重大危险源、隐患评估、监控、整改支出

| 序号 |  | 子目名称 | 单位 | 半年计划 |  | 本期完成 |  | 合价 (万元) |  | 附件 计量、凭证编号 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、重大危险源、重大事故隐患评估、监控、整改支出 | 1 | 对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 爆破物、放射性物品储存、使用、防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 |  | 子目名称 | 单位 | 半年计划 |  | 本期完成 |  | 合价 (万元) | 附件 计量、凭证编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 | 单价 |  |  |  |
| 五、安全技能培训及进行应急救援演练支出 | 1 | “三类人员”和特种作业人员的安全教育培训、复训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 内部组织的安全技术、知识培训教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 组织应急救援演练 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章：安全技能培训及进行应急救援演练支出

第六章：其他与安全生产直接相关的支出

| 序号 |  | 子目名称 | 单位 | 半年计划 |  | 本期完成 |  |  | 合价 (万元) | 附件 计量、凭证编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 金额 | 数量 |  | 单价 |  |  |  |
| 六、其他与安全生产直接相关的支出 | 1 | 召开安全生产专题会议等相关活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安全经验交流、现场观摩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 配备给专职安全员使用的相机、电脑等物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |