青西高建〔2019〕82号

青海西互高速公路管理有限公司

关于10月份“六比六创”劳动竞赛活动

评比及“真抓实干一百天,用心建好西互路”

考核结果的通报

各参建单位：

根据《青海西互高速公路管理有限公司关于开展“六比六创”劳动竞赛活动的通知》(青西高建〔2019〕41号)文件要求，为进一步加强项目建设的质量、安全、进度、环保、创新、综合管理等工作，积极营造“比、学、赶、帮、超”的良好建设氛围，全力推动品质工程创建和“真抓实干一百天，用心建好西互路”活动，西互公司组织各参建单位开展了专项检查和考核，现将评比情况通报如下：

一、整体检查情况

10月份施工单位全面展开了路基土方、桥梁桩基、涵洞、梁及涵节的预制、隧道洞口等施工，完成清表17.69万平方米，累计52.2%；挖土方27.64万方，累计8.1%；填土方21.9万方，累计5%；水泥桩2.81万米，累计2.7%；桩基121根，累计18.5%；墩柱12根，累计2.4%；地系梁10个，累计3.7%；预制箱梁1片、涵节3节；隔离栅防护6.1Km,累计8.2%。通过检查，各参建单位能够对9月份“六比六创”、公司专项检查反馈问题高度重视并积极整改，基本能够按照公司要求，开展品质工程创建工作，落实施工标准化各项措施，配合组织了交流学习观摩。但部分工点现场混乱，施工工艺标准化未得到有效落实，存在材料不合格，部分实体工程主要指标不合格的现象，对进度滞后未制定切实可行的纠偏措施；部分现场文明施工落实不到位，安全工作仍需加强；“重外业轻内业”现象仍比较普遍，施工自检、试验资料与工程实体不同步，上报资料不及时等问题。

二、各单位具体情况

(一)设计单位：招商局重庆交通科研设计院有限公司

组织开展两个标段设计核对及现场核查工作，参加5项变更现场踏勘工作；开展了交通安全核查工作。但存在防洪评价推进慢影响土地报建，现场核查设计问题解决慢，未及时进行设计变更处理和出具设计意见。

(二)监理单位：江西交通咨询有限公司/浙江东亿工程管理有限公司

总监办重视质量监理，强化了现场监理工作。大部分监理人员工作主动性增强，基本能够履行监理职责，对关键部位、工序实施了监控，做好了旁站、巡视、平行检验和见证取样等现场监理工作；建立质量问题或事故管理台账；抽检原材料17批次；抽检压实度、水泥土剂量、钢筋机械连接、泥浆指标等共62批次；下达监理指令11份、监理通知5份、红头文件6份。但个别施工方案审批不及时，监理指令闭环资料简单，未体现整改过程、措施、现场核查等内容。

(三)中心试验室：中南安全环境技术研究院股份有限公司

基本完成中心试验室建设工作，检测原材料11批次，抽查结构尺寸6处，钢筋保护层厚度6构件，桩基8根，路基压实度共4段。但存在部分试验检测人员长期缺岗，检测大纲至今未上报西互公司进行审批，信息化建设工作滞后，现场试验检测开展不积极、不主动。

- （四）施工单位

- 1.XHSG-1标：中交二公局第三工程有限公司

- (1)工程质量：质量管理体系基本健全，工程实体质量基本可控；编制了冬季施工方案，并对项目管理人员进行冬施技术交底。但施工自检、试验资料与工程实体不同步，资料申报不及时；监理指令闭环资料不完善。现场钢筋随地摆放，未采取有效保护措施；南互通涵洞砼保温及养生措施不到位,现场结构物表面出现多处裂缝。

- (2)安全生产：基本能够落实安全主体责任，对新进场队伍进行三级安全技术交底，落实每日班前教育制度，安全资料及时进行整理。但随着现场作业面增加，安全管理工作滞后，安全措施落实不力，施工现场多处临时用电不规范，存在安全隐患。塘川互通A匝道围挡不完善；钢筋加工配送中心龙门吊吊钩无卡扣；未办理作业人员工伤保险。

(3)环境保护：全线除个别工点外其他作业点现场较凌乱，文明施工（形象）较差，钢筋等材料乱堆乱放。驻地等处生活垃圾处理不及时，环保交底资料不齐全。

(4)工程进度：实际工程进度滞后，对工程总体进度及年度投资目标任务影响较大。虽然根据现场实际增加了班组和机械，但目标性仍然不强，进度管理被动，调整不及时。

(5)综合管理：按照农民工产业化及管理信息化要求，设立农民工宿舍区，增加理发室、超市及夜校，提高了生活质量，对农民工进行集中管理。但存在农民工工资及机械租赁费、材料费发放不及时，对西互项目公司提出的“7S”管理落实不到位，未对农民工进行体检。设置了廉政告示牌、举报箱、宣传栏等设施，公布了廉政举报电话，但存在廉政责任书未逐级签订，未制定落实《廉政合同》的相关制度或考核办法，廉政资料不健全，精神文明建设资料不完善。

(6)科技创新：制定了创新方案和计划，积极开展品质工程创建、工艺工法改进工作，积极参加省厅样板标杆工程评选活动，共计5项通过交投公司初步遴选，其中拌合站、钢筋加工配送中心、试验室、钢筋场智能化配置等4项临建工程，涵洞钢筋定位卡尺1项先进工艺工法。

- 2.XHSG-2标：中交一公局集团有限公司

(1)工程质量：严格执行首件制，认真开展总结提炼工作，指导后续施工；制定冬季施工方案，并对项目管理人员及施工班组进行了冬施技术交底。但存在施工自检、试验资料与工程实体不同步，资料申报不及时；监理指令闭环资料不完善。质量管理体系运转不良，现场质量管控能力下降，原材料把控不严，个别桥梁桩基出现偏位，桩基钢筋笼主筋部分烧伤、箍筋焊点多处脱焊；互助东主线桥钢筋笼耳筋数量不足，西山根个别路段路基施工不规范。

(2)安全生产：基本能够落实安全主体责任，建立VR安全体验馆，对新进场队伍进行三级安全技术交底，落实每日班前教育制度，开展劳动法、新安全法的宣贯学习。但存在对现场安全管理工作落实不力，临时用电未按照规范要求进行管控，安全隐患较大。预制梁龙门吊无限位装置，轨道未安装夹轨器，操作人员存在挂证、无证现象。

(3)环境保护：除个别工点外其他作业点现场较凌乱，文明施工较差，钢筋等材料乱堆乱放。拌合站环保措施不到位。

(4)工程进度：实际工程进度滞后，对工程总体进度及年度投资目标任务影响较大。虽然根据现场实际增加了班组和机械，但仍存在桥梁施工队伍不满足现场进度需求，目标性仍然不强，进度管理被动，进度计划调整不及时。

(5)综合管理：树立“以人为本”的管理理念，对农民工进行班组化集中管理，设立了产业工人培训中心。但存在农民工工资及机械租赁费、材料费发放不及时，对西互项目公司提出的“7S”管理落实不到位，未对农民工进行体检。廉政责任书未逐级签订，未制定落实《廉政合同》的相关制度或考核办法，党风廉政建设制度不完善，个别制度和工作计划无可操作性,廉政风险防控手册未建立。

(6)科技创新：制定了创新方案和计划，积极开展品质工程创建、工艺工法改进工作，积极参加省厅样板标杆评选活动，共计11项通过交投公司初步遴选，其中钢筋加工配送中心、工地试验室、场站置等3项临建工程，盖梁骨架片焊接机器人、预制梁采用型钢台座等4项先进工艺工法，桩基钢筋笼定位平台、梁底预埋钢板纵坡调节装置等3项微创新，钢筋配送中心班组化1项。

三、10月份“六比六创”评比结果

经综合评比和西互公司研究，给予流动黄旗2面，收取违约金20万元，通报表扬3项，通报批评1项，具体如下：

(一)监理单位：江西交通咨询有限公司/浙江东亿工程管理有限公司

监理服务工作主动性有所提高，能够对关键部位、工序进行有效监控，并对施工单位进度、质量出现的问题及时组织分析会并提出整改建议，经评比给予通报表扬。

(二)中心试验室：中南安全环境技术研究院股份有限公司

试验室人员配置不够，对项目实体试验检测指导不力、检测频率不足，经评比给予综合管理通报批评。

(三)施工单位

1.XHSG-1标：中交二公局第三工程有限公司

(1)进度推进工作不力，项目进度计划和现场实际完成差距大，未及时采取有效措施进行纠偏，机械设备投入不足、不配套，经评比给予进度管理黄旗1面，收取违约金10万元。

(2)积极开展工程品质提升工作，采用数控钢筋笼滚焊机、桩基钢筋笼连接采用直螺纹套筒机械、涵洞钢筋制作采用定位卡尺精确定位等，改进了项目工艺工法，同时积极参加省厅样板标杆评选活动，经评比给予创新通报表扬。

2.XHSG-2标：中交一公局集团有限公司

(1)质量意识及管控能力下降，对桩基施工管控不到位，个别桩基出现偏位现象；原材料管控不严，部分砂石料不合格；西山根部分段落路基施工不规范。经评比给予质量管理黄旗1面，收取违约金10万元。

(2)积极开展工程品质提升工作，采用焊接机器人、钢筋数控弯曲机、钢筋数控弯箍机、数控调直切断机等先进机械设备，建立标准化场站、钢筋加工配送中心、工地试验室等，同时积极参加省厅样板标杆评选活动，经评比给予创新通报表扬。

四、“真抓实干一百天，用心建好西互路”考核结果

根据“真抓实干一百天，用心建好西互路”专项行动实施方案，西互项目2家施工单位未完成10月阶段性目标任务，对中交二公局第三工程有限公司和中交一公局集团有限公司在信用考核评价中各扣除1分。

五、下一步工作要求

(一)中心试验室强化人员配置，发挥监测监控技术服务职能，加大试验检测频率和巡查力度，对发现的问题及时预警和汇报，并形成书面材料及时反馈西互公司。对存在的问题加强整改后复查，按月将检测资料整理归档报公司核备。

(二)监理单位进一步主动发挥监督作用，加强现场质量管控，狠抓隐蔽工程施工工序，严把材料准入关、工序检验关。各单位落实质量管理责任，项目经理、总工加强现场调度、蹲点整改，确保质检体系良性运转。

(三)持续抓好首件工程制、原材料准入制，对完成的首件及时总结施工技术参数，组织召开分析会议，对达到品质要求的首件工程进行全线推广。加强原材料管控，加大原材料抽检力度，对不合格原材料坚决清理出场，确保项目原材料各项参数合格，原材优质。

(四)各参建单位强化安全生产“处处看、时时管、常抓不懈”的思想，加大冬季施工安全措施的落实，加强对危险源的排查和辩解，确保项目质量进度的同时，安全无事故。

（五)各参建单位根据西互公司《开展2019年“真抓实干100，用心建好西互路”劳动竞赛实施方案》相关要求，及时对滞后进度进行分析纠偏，采取相应措施，迎头赶上，确保年度产值任务的完成。

(六)各参建单位环保工作常态化，实行边施工边绿化，在空置地域加快苗木的移植。

(七)各参建单位高度重视省厅样板标杆评选工作，结合相应要求，及时对遴选项进行内外业的完善工作，确保后续技术服务中心现场核查和遴选评选得到较好的结果。

青海西互高速公路管理有限公司

2019年11月2日

抄送：青海交通投资有限公司

青海西互高速公路管理有限公司综合管理部      2019年11月2日印发